大理市科技局科研项目申请书

项目所属领域：医疗卫生・医疗信息化
项目类别：应用技术研究
申报日期：2026 年 5 月

## 一、项目基本信息

| 项目信息 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于轻量化 AI 与国产联盟链的三甲医院医疗档案智能化可信管理体系构建及大理区域推广应用研究 |
| 项目负责人 | 李海峰 |
| 性别 | 男 |
| 职务 / 职称 | 档案管理员 |
| 工作单位 | 大理大学第一附属医院 |
| 联系电话 | 13988531240 |
| 电子邮箱 | dalihaif@qq.com |
| 项目组成员 | 李海峰（负责人，档案管理研发）、XXX（临床质控）、XXX（医疗信息化）、XXX（大理大学技术指导） |
| 项目实施周期 | 12 个月（2026 年 X 月 —2027 年 X 月） |
| 申请科研经费 | XX 万元 |

## 二、项目摘要（300 字）

本项目针对大理地区三甲医院、基层医疗机构电子档案管理效率低、易篡改、合规管控难、信息化改造成本高昂等行业痛点，依托大理大学第一附属医院档案管理实践，研发轻量化离线 AI+FISCO BCOS 国产联盟链融合的医疗档案智能化可信管理体系。项目摒弃传统信息化系统高成本、外网依赖、技术门槛高的弊端，实现零硬件投入、纯内网离线、一键式部署，完成医疗档案自动分类、合规校验、区块链防篡改存证、批量验真全流程智能化管控。项目建成后，将形成可复制、可推广的医疗档案管理方案，填补大理地区基层医疗机构低成本智能化档案管理技术空白，助力大理市医疗信息化、合规化建设，提升医疗档案管理效率与法律举证效力，服务三甲评审、医疗纠纷处置、医保合规核查等工作，具备极强的地方应用价值。

## 三、立项依据与研究意义

### （一）项目背景

- 行业政策背景
随着《档案法》《数据安全法》《个人信息保护法》全面实施，以及三级医院评审标准持续收紧，医疗电子档案的真实性、完整性、可追溯性、隐私安全性成为医疗机构合规运营的刚性要求。大理市医疗卫生事业稳步发展，辖区内三甲医院、基层医疗机构电子档案体量逐年递增，传统人工管理模式已无法满足合规管控、高效运营需求。

- 地方医疗行业痛点
大理地区医疗机构档案管理普遍存在人工工作量大、分类纠错效率低、电子档案易篡改、溯源举证困难、信息化改造预算不足、涉密内网无法适配商业系统等问题，基层医疗机构更是缺乏智能化管理技术与工具，医疗档案管理合规风险突出。

- 技术应用背景
国产区块链、轻量化人工智能技术日趋成熟，具备医疗场景落地条件，但目前大理地区尚无针对本地医疗行业、零成本适配、纯内网运行的医疗档案智能化管理方案，本项目恰好填补该技术应用空白。

### （二）国内外研究现状

国内医疗档案智能化研究多聚焦于大型商业系统，存在成本高、外网依赖、适配性差等问题，无法满足基层医疗机构、涉密内网落地需求；国外技术因数据安全合规要求，无法在国内医疗涉密场景应用。本项目采用轻量化离线 AI + 国产联盟链技术，立足基层医疗机构零预算、零基础、纯内网的实际需求，具备独特的技术与应用优势。

### （三）项目研究意义

- 理论意义：完善医疗档案智能化可信管理理论体系，探索国产信息技术在医疗涉密场景的轻量化应用路径，为地方医疗信息化科研提供实践参考。

- 实践意义：解决大理地区医疗机构档案管理核心痛点，实现档案管理降本增效、全程防篡改、合规可追溯；形成的标准化方案可在大理市各级医院推广复制，全面提升区域医疗档案管理水平，助力医保合规、医疗纠纷处置、三甲医院评审工作。

- 社会意义：保障医疗数据安全与患者隐私，规范医疗档案管理，降低医疗机构合规风险，助力大理市医疗卫生行业高质量发展。

## 四、研究目标与主要研究内容

### （一）研究目标

- 总体目标
构建一套适配大理地区医疗机构、零成本、纯内网、易操作的轻量化 AI + 国产联盟链医疗档案智能化可信管理体系，完成大理大学第一附属医院试点应用，并形成区域推广方案，助力大理市医疗档案管理智能化、合规化转型。

- 具体目标
（1）完成医疗档案 AI 智能分类、合规校验、纠错规则库优化，适配大理地区医疗机构档案管理规范；
（2）完成国产联盟链内网部署、智能合约开发，实现医疗档案哈希值上链存证、防篡改验真；
（3）研发全自动操作脚本、标准台账模板，形成零基础实操体系；
（4）完成大理大学第一附属医院试点应用，档案管理效率提升 90%，合规差错率降至 0；
（5）编制大理地区医疗档案智能化管理推广手册，开展院内及区域培训，实现技术落地推广。

### （二）主要研究内容

- 医疗档案智能化规则体系优化研究
结合大理地区医疗档案管理规范，优化 AI 分类、密级划分、保管期限匹配、合规校验规则库，提升 AI 识别准确率。

- 纯内网国产联盟链医疗档案存证体系构建
研发适配医院普通办公电脑的轻量化国产联盟链部署方案，定制医疗档案存证智能合约，实现档案信息不可篡改、全程可溯。

- AI + 区块链全流程自动化系统研发
开发档案自动处理、哈希计算、上链存证、台账回填、批量验真全自动脚本，打造一键式操作体系。

- 试点应用与效果验证
在大理大学第一附属医院开展全流程试点应用，验证系统效率、合规性、稳定性，优化完善方案。

- 大理区域推广体系建设
编制培训教材、实操手册、推广方案，开展基层医疗机构培训，实现区域技术推广。

## 五、研究方法与技术路线

### （一）研究方法

- 实践研发法：依托医院档案管理实际工作，开展 AI + 区块链系统研发、调试、优化；

- 试点验证法：在大理大学第一附属医院开展试点应用，收集问题、迭代优化；

- 文献研究法：梳理医疗档案管理法规、信息技术文献，夯实项目理论基础；

- 区域调研法：调研大理地区基层医疗机构档案管理需求，优化推广方案。

### （二）技术路线

- 前期准备阶段：调研需求→梳理法规→优化 AI 规则库→完成技术方案设计；

- 系统研发阶段：国产联盟链内网部署→智能合约开发→全自动脚本编写→标准模板制作；

- 试点优化阶段：院内试点运行→效果验证→问题整改→系统完善；

- 成果总结阶段：编制成果材料→形成推广方案→开展培训→项目结题。

## 六、项目创新点

- 技术创新：首创轻量化离线 AI + 国产联盟链融合方案，纯内网离线运行，契合医疗涉密场景要求，零硬件投入、普通办公电脑即可部署；

- 应用创新：立足大理地区基层医疗机构实际需求，摒弃商业系统高成本弊端，零基础一键操作，适配全市各级医疗机构，可快速复制推广；

- 合规创新：全程贴合国家档案管理、数据安全法规，实现医疗档案全程防篡改、可追溯，完美适配三甲评审、医保核查、医疗纠纷举证合规要求。

## 七、预期成果与效益分析

### （一）预期研究成果

- 技术成果：医疗档案 AI + 区块链智能化管理系统 1 套（含脚本、智能合约、台账模板）；

- 文字成果：科研论文 1-2 篇、《医疗档案智能化管理实操手册》1 本、《十万字专业培训教材》1 部、区域推广方案 1 份；

- 应用成果：完成大理大学第一附属医院试点应用，开展大理地区医疗机构培训 2-3 场，形成可复制的地方医疗档案管理新模式。

### （二）效益分析

- 经济效益：单医院节约信息化改造成本数十万元，全市推广后大幅降低区域医疗机构档案管理成本；

- 管理效益：档案管理效率提升 90%，合规差错率降至 0，全程防篡改、可追溯，合规风险大幅降低；

- 社会效益：助力大理市医疗信息化建设，规范医疗档案管理，保障医疗数据与患者隐私安全，提升区域医疗管理水平。

## 八、项目实施进度安排

- 第 1-3 个月：完成需求调研、方案设计、AI 规则库优化、技术路线敲定；

- 第 4-6 个月：完成国产联盟链部署、智能合约开发、全自动脚本编写、系统研发；

- 第 7-9 个月：在大理大学第一附属医院开展试点应用、系统调试、优化完善；

- 第 10-11 个月：编制成果材料、制定推广方案、开展区域培训；

- 第 12 个月：项目总结、成果整理、准备结题、提交验收。

## 九、项目研究团队

| 姓名 | 职务 / 职称 | 工作单位 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李海峰 | 档案馆员 | 大理大学第一附属医院 | 项目负责人，整体方案设计、系统研发、试点实施 |
| XXX | 主治医师 | 大理大学第一附属医院 | 医疗合规需求调研、临床场景适配 |
| XXX | 信息科工程师 | 大理大学第一附属医院 | 内网技术部署、系统调试 |
| XXX | 讲师 | 大理大学 | 技术指导、理论研究、成果梳理 |

## 十、经费预算（单位：万元）

| 经费科目 | 预算金额 | 测算依据 |
| --- | --- | --- |
| 资料调研费 | XX | 文献资料、行业调研、需求走访 |
| 技术研发费 | XX | 系统调试、脚本优化、智能合约开发 |
| 材料印刷费 | XX | 实操手册、培训教材、成果材料印刷 |
| 培训推广费 | XX | 区域医疗机构培训、现场指导 |
| 论文发表费 | XX | 科研论文撰写、发表 |
| 其他杂费 | XX | 试点测试、耗材、办公支出 |
| 合计 | XX | - |

## 十一、可行性分析

- 技术可行：项目采用成熟开源国产技术，前期已完成全套系统研发与院内初步测试，技术门槛低、稳定性强，纯内网适配医院现有环境；

- 平台可行：依托大理大学第一附属医院完善的医疗档案管理体系、办公硬件条件，具备试点应用的全部基础条件；

- 人员可行：项目负责人李海峰拥有多年医院档案管理工作经验，全程参与系统研发，熟悉行业需求与技术逻辑，团队成员涵盖医疗、信息化、高校科研力量，分工明确、专业互补；

- 应用可行：精准匹配大理地区医疗机构档案管理需求，零成本、易操作，基层医疗机构可快速落地，具备极强的区域推广可行性。

## 十二、支撑条件与保障措施

- 单位支撑：大理大学第一附属医院为项目提供办公场地、硬件设备、试点工作支持，保障项目顺利实施；

- 技术保障：联合大理大学科研力量，提供技术指导，全程保障系统研发、调试、优化；

- 进度保障：项目负责人全程统筹，制定细化进度计划，定期推进、按期验收，确保按时结题；

- 成果保障：专人负责成果整理、总结、推广，确保项目成果落地见效、符合科研验收要求。

## 十三、申请人承诺

本人郑重承诺：本项目申请书所填内容真实有效，研究方案科学可行，项目实施期间将严格按照大理市科研局相关管理规定，按期完成研究任务，规范使用科研经费，确保项目成果真实、可验收、可推广。若违反相关规定，本人承担全部责任。

项目负责人签字：李海峰
日期：2026 年 5 月

## 十四、依托单位意见

（单位盖章、签字处）
情况属实，同意申报大理市科研局科研项目，为本项目提供实施所需的场地、设备及配套保障，督促项目负责人按期完成研究任务。

单位盖章：大理大学第一附属医院
日期：2026 年 5 月